Отчет об исполнении муниципальной программы

 **«Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами в**

**муниципальном образовании «Город Покров»**

 **на 2015-2025 годы» за 3 квартал 2017 года**

**Форма 1.** Отчет о достигнутых значениях целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Коды аналитической программной классификации | № п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения целевого показателя (индикатора) | Абсолютное отклонение факта от плана  | Относительное отклонение факта от плана, % | Темп роста к уровню прошлого года, % | Обоснование отклонений значений целевого показателя (индикатора) на конец отчетного периода |
| факт на начало отчетного периода (за прошлый год) | план на конец отчетного периода | факт на конец отчетного периода |
| МП | Пп |
| **09** | 00 |   | **«Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами в муниципальном образовании «Город Покров»** **на 2015-2025 годы»**  |
| 1 | Выполнение годового планового задания по поступлениям денежных средств в доходную часть бюджета муниципального образования «Город Покров» от использования и распоряжения муниципальным имуществом. | % | 100 | 70 | 70 | 0 | 100 | 70 | Торги по продаже имущества в 3 квартале не проводились |
| 2 | Выполнение годового планового задания по поступлениям денежных средств в доходную часть бюджета муниципального образования «Город Покров» от использования и распоряжения земельными ресурсами. | % | 80 | 76 | 76 | 0 | 100 | 95 | Торги на отчетный период не запланированы |
| 3 | Доля объектов муниципальной собственности, на которые заключены договора по техническому обслуживанию, в общем количестве объектов муниципальной собственности, подлежащих техническому обслуживанию. | % | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 |   |

**Форма 2.** Отчет о выполнении основных мероприятий муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код аналитической программной классификации | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Срок выполнения плановый  | Срок выполнения фактический | Ожидаемый непосредственный результат | Достигнутый результат | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| МП | Пп | ОМ | М |
| **Ведение Реестра муниципального имущества муниципального образования «Город Покров»** |
| 09 | 0 | 01 | 1 | Ведение Реестра муниципального имущества муниципального образования «Город Покров». | Комитет по управлению муниципальным имуществом города Покров. | В течение 2017 года | 3 квартал 2017 год |  Учет имущества, обеспечение пополнения реестра информацией об объектах собственности муниципального образования Город Покров». | Реестр сформирован по состоянию на 30.09.2017 год |   |
| **Бюджетный учёт имущества казны муниципального образования Город Покров»** |
| 09 | 0 | 02 | 1 | Бюджетный учёт имущества казны муниципального образования Город Покров». |  Комитет по управлению муниципальным имуществом города Покров. |  В течение 2017 года |  3 квартал 2017 года |  Организация и ведение бюджетного учета казны муниципального образования Город Покров». | Состав казны муниципального имущества МО «Город Покров» сформирован по состоянию на 30.09.2017 год. |   |
| **Государственная регистрация права собственности муниципального образования «Город Покров» на объекты недвижимого имущества и земельные участки** |
| 09 | 0 | 03 | 1 |  Государственная регистрация права собственности муниципального образования «Город Покров» на объекты недвижимого имущества и земельные участки. |  Комитет по управлению муниципальным имуществом города Покров |  В течение 2017 года |  3 квартал 2017 года |  Обеспечение государственной регистрации права собственности муниципального образования «Город Покров» на объекты недвижимого имущества и земельные участки. |  Регистрация права осуществляется в соответствии с законодательством РФ  |   |
| **Управление земельными участками, находящимися в собственности муниципального образования «Город Покров», в случаях и в порядке, установленных законодательством** |
| 09 | 0 | 04 | 1 | Управление земельными участками, находящимися в собственности муниципального образования «Город Покров», в случаях и в порядке, установленных законодательством |  Отдел архитектуры градостроительства и землеустройства |  В течение 2017 года |  3 квартал 2017 года |  Осуществление полномочий собственника по владению, пользованию и распоряжению земельными участками. |  Работа ведется постоянно |   |
| **Реализация Комитетом по управлению муниципальным имуществом города Покров, закрепленных за ним полномочий (функций)** |
| 09 | 0 | 05 | 1 | Реализация Комитетом по управлению муниципальным имуществом города Покров, закрепленных за ним полномочий (функций) |  Комитет по управлению муниципальным имуществом города Покров | В течение 2017 года  |  3 квартал 2017 года | Реализация КУМИ г. Покров, закрепленных за ним полномочий (функций) |  Работа ведется постоянно |   |
| **Уплата ежемесячных взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, в размере 6,5 руб. за 1кв.м.** |
| 09 | 0 | 06 | 1 |  Уплата ежемесячных взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, в размере 6,5 руб. за 1кв. |  Комитет по управлению муниципальным имуществом города Покров |  В течение 2017 года | 3 квартал 2017 года |  Оплата ежемесячных взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, в размере 6,5 руб. за 1кв.м. | Оплата ежемесячных взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах произведена в соответствии с планом на отчетный период |  |
| **Проведение капитального ремонта сетей водоснабжения и водоотведения** |
| 09 | 0 | 07 | 1 | Проведение капитального ремонта сетей водоснабжения и водоотведения. | Комитет по управлению муниципальным имуществом города Покров | В течение 2017 года | 3 квартал 2017 | Устранение дефектов и неисправностей, улучшение технического состояния сооружений водоснабжения и водоотведения. | На 2017 год бюджетом МО «Город Покров» не предусмотрены денежные средства на капитальный ремонт сетей водоснабжения и водоотведения |  |
| **Составление технической документации. Составление отчетов об оценке рыночной стоимости объектов муниципальной собственности.** |
| 09 | 0 | 08 | 1 | Составление технической документации. Составление отчетов об оценке рыночной стоимости объектов муниципальной собственности | Комитет по управлению муниципальным имуществом города Покров | В течение 2017 года | 3 квартал 2017 года | Получение необходимой документации для реализации муниципального имущества и поступления денежных средств в бюджет муниципального образования «Город Покров» | Договора заключены в соответствии с планом на отчетный период, документация получена в полном объеме |  |
| **Уплата налога на имущество** |
| 09 | 0 | 09 | 1 | Уплата налога на имущество. | Комитет по управлению муниципальным имуществом города Покров | В течение 2017 года | 3 квартал 2017 года | Уплата налога на имущество. | Оплата налога на имущества произведена в соответствии с планом на отчетный период |  |
| **Содержание и обслуживание муниципального имущества** |
| 09 | 0 | 10 | 1 | Содержание и обслуживание муниципального имущества. | Комитет по управлению муниципальным имуществом города Покров | В течение 2017 года | 3 квартал 2017 года | Повышение эффективности использования муниципального имущества, обеспечение его сохранности и целевого использования. | Договора по содержанию и обслуживанию муниципального имущества заключены со специализированными организациями |  |

**Форма 3.** Отчет о финансовой оценке применения мер муниципального регулирования

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код аналитической программной классификации | Наименование меры муниципального регулирования | Показатель применения меры | Оценка на отчетный год, тыс. руб. | Факт по состоянию на конец отчетного периода, тыс. руб. | Отношение факта к оценке на отчетный год, % | Комментарий |
| МП | Пп |
| 09 | 00 | **«Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами в муниципальном образовании «Город Покров»****на 2015-2025 годы»** |
| 09 | 00 | Постановление главы Администрации города Покров от 31.03.2017 № 173 | Предложение о корректировке муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами в муниципальном образовании «Город Покров»на 2015-2025 годы», с учетом выделенных на ее реализацию средств, уточнения целевых индикаторов, показателей, затрат по мероприятиям | 3676,015 | 4671,92 | + 127,01 | Увеличение ассигнования на 995,905 тыс. руб. |

**Форма 5.** Отчет об использовании бюджетных ассигнований бюджета муниципального района (городского округа) на реализацию муниципальной программы

| Коды аналитической программной классификации | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель | Код бюджетной классификации | Расходы бюджета муниципального района (городского округа), тыс. рублей | Кассовые расходы, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ГРБС | Рз | Пр | ЦС | ВР | план на отчетный год | план на отчетный период | кассовое исполнение на конец отчетного периода | к плану на отчетный год | к плану на отчетный период |
| МП | Пп | ОМ | М | И |
| **09** | **0** | 10 | **10** |  | Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами в муниципальном образовании «Город Покров» на 2015-2025 годы. | **всего** |   |   |   |   |   |   |   |   |  |  |
| Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации города Покров (КУМИ). | 703  | 00   | 00   | 0900000000  | 00  | 4671,92 | 3548,80   | 3548,80   | 75,96 | 100 |
| **09** | **0** | 01 | 1 |  |  Уплата ежемесячных взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, в размере 6,5 руб. за 1кв.м. | **всего** | 703 | 05 | 01 | 0900120230 | 200 | 800,00 |  |  |  |  |
| Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации города Покров (КУМИ). |   |      |      |      |      | 800,00    | 592,27    | 592,27    | 74,03 | 100 |
| **09** | **0** | 02 | 1 |  |  Проведение капитального ремонта сетей водоснабжения и водоотведения. | **всего** |  703 | 05 |  02 | 0900000000 | 200 |  0,00 |   |  |  |  |
| Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации города Покров (КУМИ). |      |      |      |      |      | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| **хх** | **х** |  |  |  |   | **всего** |  703 | 01 |  13 | 0900321170 |  200 | 164,0 |  |  |  |  |
| **09** | **0** | 03 | 1 |  | Составление технической документации. Составление отчетов об оценке рыночной стоимости объектов муниципальной собственности. | Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации города Покров (КУМИ). |   |   |   |   |   | 164,0 | 125,97 | 125,97 | 76,81 | 100 |
| **09** | **0** | 04 | 1 |  |   | **всего** | 703 |  01 | 13 | 0900421170 | 800 | 3368,32 |   |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Уплата налога на имущество. | Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации города Покров (КУМИ). |   |   |   |   |   | 3368,32 | 2491,48 | 2491,48 | 73,97 | 100 |
| **09** | **0** | 05 | 1 |  |   | **всего** |  703 | 01  | 13  | 0900521170 |  200 | 339,60 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Содержание и обслуживание муниципального имущества. | Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации города Покров (КУМИ). |   |   |   |   |   |  339,60 | 339,08 | 339,08 | 99,85 | 100 |

**Форма 6.** Отчет о расходах на реализацию муниципальной программы за счет всех источников финансирования

| Коды аналитической программной классификации | Наименование муниципальной программы, подпрограммы | Источник финансирования | Оценка расходов на отчетный год согласно муниципальной программе, тыс. руб. | Фактические расходы на отчетную дату, тыс. руб. | Отношение фактических расходов к оценке расходов, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МП | Пп |
| **09** | **0** | **Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами в муниципальном образовании «Город Покров» на 2015-2025 годы** | **Всего** |   |   |  |
| бюджет муниципального образования «Город Покров» | 4671,92 | 3548,80 | 75,96 |
| в том числе: |  |  |  |
| собственные средства бюджета  | 4671,92 | 3548,80 | 75,96 |
| субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации |   |   |  |
| субвенции из бюджета субъекта Российской Федерации |   |   |  |
| иные межбюджетные трансферы из бюджета субъекта Российской Федерации, имеющие целевое назначение |  |  |  |
| субвенции из бюджетов поселений *(только для муниципальных районов)* |  |  |  |
| субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации, планируемые к привлечению |   |   |  |
| иные источники |   |   |  |

**Форма 7.** Сведения о внесенных за отчетный период изменениях в муниципальную программу

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Вид правового акта | Дата принятия | Номер | Суть изменений (краткое изложение) |
| 1 | Постановление главы Администрации города Покров |  24.01.2017 | 24 |  В связи с принятием бюджета муниципального образования «Город Покров» на 2017 и плановый период 2018-2019 г.г., в соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования «Город Покров» были внесены изменения в муниципальную программу «Об утверждении муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами в муниципальном образовании «Город Покров» на 2015-2019 годы». |
| 2 | Постановление главы Администрации города Покров | 23.03.2017 | 141 | Решением Совета народных депутатов города Покров от 10.13.2017 № 182/20 «О бюджете муниципального образования «Город Покров» на 2017 год и плановый период 2018-2019 годов» были увеличены ассигнования на содержание муниципального имущества. |
| 3 | Постановление главы Администрации города Покров | 31.03.2017 | 173 | Перемещение денежных средств внутри программы из мероприятия «Уплата налога на имущество» на мероприятие «Содержание муниципального имущества». |
| 4 | Постановление главы Администрации города Покров | 18.07.2017 | 373 | Вносятся дополнительно денежные средства на основании решения Совета народных депутатов города Покров от 29.06.2017 № 207/73 «О внесении изменений в решение Совета народных депутатов города Покров от 23.11.2016 года № 133/16 «О бюджете муниципального образования «Город Покров» на 2017 год и плановый период 2018-2019 годов» в размере 1 076,49 тыс. руб. |
| 5 | Постановление главы Администрации города Покров | 23.08.2017 | 436 | В соответствии с положением о порядке составления проекта бюджета муниципального образования «Город Покров», на 2018 и плановый период 2019-2020 гг., утвержденным постановлением главы Администрации города Покров от 28.07.2017 № 396 продлен срока действия программы до 2025 г. |

Аналитическая записка к отчету об исполнении муниципальной программы «Об утверждении муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами в муниципальном образовании «Город Покров» на 2015-2019 годы» за 3 квартал 2017 года

1. Значимыми результатами реализации муниципальной программы, достигнутые за 3 квартал 2017 года являются:

- заключение договоров по составлению технической документации в объеме 100% от запланированных;

- исполнение обязательств по содержанию муниципального имущества;

- продажа земельных участков на 76%.

- продажа муниципального недвижимого имущества на 100 %.