**Отчёт о реализации муниципальной программы**

**«Дополнительные меры социальной поддержки отдельных категорий граждан муниципального образования «Город Покров» на 2015-2025 годы»**

**за 2017 год**

Приложение № 3

к Порядку разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования «Город Покров»

**Формы ежеквартальных и годового отчетов о реализации муниципальной программы**

**Форма 1.** [Отчет](consultantplus://offline/ref=81C534AC1618B38338B7138DDEB14344F59B417381706259B468524054C32ECBB30FCA5546109B5D4A4FB36DK7O) о достигнутых значениях целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Коды аналитической программной классификации | | № п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения целевого показателя (индикатора) | | | Абсолютное отклонение факта от плана | Относительное отклонение факта от плана, % | Темп роста к уровню прошлого года, % | Обоснование отклонений значений целевого показателя (индикатора) на конец отчетного периода |
| факт на начало отчетного периода (за прошлый год) | план на конец отчетного (текущего) года | факт на конец отчетного периода |
| МП | Пп |
| **08** | **0** |  | **«Дополнительные меры социальной поддержки отдельных категорий граждан муниципального образования «Город Покров» на 2015-2025 годы»** | | | | | | | | |
| 1 | Наименование целевого показателя (индикатора) | **Чел.** | **84** | **84** | **84** | **0** | **100 %** | **100 %** | **-** |
| 2 | Наименование целевого показателя (индикатора) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **хх** | **х** |  | **Наименование подпрограммы 1** | | | | | | | | |
| 1 | Наименование целевого показателя (индикатора) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Наименование целевого показателя (индикатора) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**Форма 2.** [Отчет](consultantplus://offline/ref=81C534AC1618B38338B7138DDEB14344F59B417381706259B468524054C32ECBB30FCA5546109B5D4A4FB16DK7O) о выполнении основных мероприятий муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код аналитической программной классификации | | | | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Срок выполнения плановый | Срок выполнения фактический | Ожидаемый непосредственный результат | Достигнутый результат | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| МП | Пп | ОМ | М |
|  |  |  |  | **«Дополнительные меры социальной поддержки отдельных категорий граждан муниципального образования «Город Покров» на 2015-2025 годы»** | | | | | | |
| 08 | 0 | 01 | 1 | Предоставление социальных выплат и мер социальной поддержки отдельным категориям граждан | Администрация города Покров  Муниципальное казенное учреждение города Покров «Центр муниципальных услуг» | 2017 года | 2017 года | Обеспечение социальных выплат отдельным категориям граждан.  Снижение бедности среди получателей мер социальной поддержки | Выплаты произведены своевременно и в полном объёме | нет |
| 08 | 0 | 02 | 1 | Предоставление социальных выплат и мер социальной поддержки отдельным категориям граждан по проезду транспортом общего пользования на городских и пригородных маршрутах | Администрация города Покров  Муниципальное казенное учреждение города Покров «Центр муниципальных услуг» | 2017 года | 2017 года | Обеспечение гарантированных государством социальных выплат отдельным категориям граждан по проезду транспортом общего пользования на городских и пригородных маршрутах | Услуга предоставлена в полном объёме | нет |
| 08 | 0 | 03 | 1 | Совершенствование механизмов выявления и учета граждан-получателей мер социальной поддержки, в т.ч. в рамках межведомственного обмена информацией | Администрация города Покров | 2017 года | 2017 года | Своевременное и качественное осуществление социальных выплат населению | Производились все этапы работ по исполнению вышеуказанных мероприятий | нет |

**Форма 3.** Отчет о финансовой оценке применения мер муниципального регулирования

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код аналитической программной классификации | | Наименование меры муниципального регулирования | Показатель применения меры | Оценка на отчетный год, тыс. руб. | Факт по состоянию на конец отчетного периода, тыс. руб. | Отношение факта к оценке на отчетный год, % | Комментарий |
| МП | Пп |
|  |  | **«Дополнительные меры социальной поддержки отдельных категорий граждан муниципального образования «Город Покров» на 2015-2025 годы»** | | | | |  |
| **08** | **0** | Постановление главы Администрации города Покров от 23.03.2017  № 142 | Предложение о корректировке муниципальной программы «Дополнительные меры социальной поддержки отдельных категорий граждан муниципального образования «Город Покров» на 2015-2025 годы» с учетом выделенных на ее реализацию средств,  уточнения целевых индикаторов, показателей, затрат по мероприятиям. | **2685,0** | **2679,6** | **99,8** |  |
| хх | х | Постановление главы Администрации города Покров от 28.08.2017  № 444 |  | **2685,0** | **2680,6** | **99,8** |  |
| хх | х | Постановление главы Администрации города Покров от 23.03.2017 № 142 |  | **2685,0** | **2837,8** | **105,7** |  |

**Форма 5.** [Отчет](consultantplus://offline/ref=81C534AC1618B38338B7138DDEB14344F59B417381706259B468524054C32ECBB30FCA5546109B5D4A4FB66DK4O) об использовании бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования на реализацию муниципальной программы

| Коды аналитической программной классификации | | | | | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель | Код бюджетной классификации | | | | | Расходы бюджета муниципального образования «Город Покров», тыс. рублей | | | Кассовые расходы, % | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ГРБС | Рз | Пр | ЦС | ВР | план на отчетный год | план на отчетный период | кассовое исполнение на конец отчетного периода | к плану на отчетный год | к плану на отчетный период |
| МП | Пп | ОМ | М | И |
| **08** | **0** | **01** | **1** |  | Предоставление социальных выплат и мер социальной поддержки отдельным категориям граждан | **всего** |  |  |  |  |  | **2837,8** | **2837,8** | **2783,3** | **98,1** | **98,1** |
| МКУ «ЦМУ» | 703  703 | 01  10 | 13  01 | 080012  1170  080012  0140 | 300  300 | 28,8  2514,9 | 28,8  2514,9 | 28,8  2514,9 | 100,0  100,0 | 100,0  100,0 |
| соисполнитель 1 | ххх |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| соисполнитель … | ххх |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **08** | **0** | 02 | 1 |  | Предоставление социальных выплат и мер социальной поддержки отдельным категориям граждан по проезду транспортом общего пользования на городских и пригородных маршрутах | **всего** |  |  |  |  |  | **294,1** | **294,1** | **239,6** | **81,5** | **81,5** |
| МКУ «ЦМУ» | 703 | 10 | 03 | 080027  0150 | 300 | 158,1 | 158,1 | 123,2 | 77,9 | 77,9 |
| соисполнитель 1 | ххх | 10 | 03 | 080022  0150 | 300 | 126,7 | 126,7 | 109,9 | 86,7 | 86,7 |
| соисполнитель … | ххх | 10 | 03 | 0800220151 | 323 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 100,0 | 100,0 |
| соисполнитель… | ххх | 10 | 03 | 08002S0150 | 323 | 8,3 | 8,3 | 5,5 | 66,3 | 66,3 |

**Форма 6.** [Отчет](consultantplus://offline/ref=81C534AC1618B38338B7138DDEB14344F59B417381706259B468524054C32ECBB30FCA5546109B5D4A4FB16DK3O) о расходах на реализацию муниципальной программы за счет всех источников финансирования

| Коды аналитической программной классификации | | Наименование муниципальной программы, подпрограммы | Источник финансирования | Оценка расходов на отчетный год согласно муниципальной программе, тыс. руб. | Фактические расходы на отчетную дату, тыс. руб. | Отношение фактических расходов к оценке расходов, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МП | Пп |
| **08** | **0** | **«Дополнительные меры социальной поддержки**  **отдельных категорий граждан муниципального образования «Город Покров» на 2015-2025 годы»** | **Всего** | **2837,8** | **2783,3** | **98,1** |
| бюджет муниципального образования «Город Покров» | **2678,7** | **2659,1** | **99,3** |
| в том числе: |  |  |  |
| собственные средства бюджета муниципального образования «Город Покров» | **2678,7** | **2659,1** | **99,3** |
| субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации |  |  |  |
| субвенции из бюджета субъекта Российской Федерации |  |  |  |
| иные межбюджетные трансферы из бюджета субъекта Российской Федерации, имеющие целевое назначение |  |  |  |
| субвенции из бюджетов поселений *(только для муниципальных районов)* |  |  |  |
| субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации, планируемые к привлечению | **158,1** | **123,2** | **77,9** |
| Субсидии из бюджета муниципального образования «Петушинский район» | **1,0** | **1,0** | **100,0** |
| **хх** | **х** | **Наименование подпрограммы** | **Всего** |  |  |  |
| бюджет муниципального образования «Город Покров» |  |  |  |
| в том числе: |  |  |  |
| собственные средства бюджета муниципального образования «Город Покров» |  |  |  |
| субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации |  |  |  |
| субвенции из бюджета субъекта Российской Федерации |  |  |  |
| иные межбюджетные трансферы из бюджета субъекта Российской Федерации, имеющие целевое назначение |  |  |  |
| субвенции из бюджетов поселений *(только для муниципальных районов)* |  |  |  |

**Форма 7.** [Сведения](consultantplus://offline/ref=81C534AC1618B38338B7138DDEB14344F59B417381706259B468524054C32ECBB30FCA5546109B5D4A4FBD6DK2O) о внесенных за отчетный период изменениях в муниципальную программу

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Вид правового акта | Дата принятия | Номер | Суть изменений (краткое изложение) |
| 1. | Постановление главы Администрации города Покров | 23.03.2017 | 142 | Изменение финансирования программы |
| 2. | Постановление главы Администрации города Покров | 28.08.2017 | 444 | Продление срока действия программы до 2015 г. |
| 3. | Постановление главы Администрации города Покров | 25.12.2017 | 681 | Изменение финансирования программы |
| … |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

**Форма 8.** Результаты оценки эффективности муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код аналитической программной классификации | | Муниципальная программа, подпрограмма | Координатор | Ответственный исполнитель | Эффективность реализации муниципальной программы (подпрограммы) | Степень достижения плановых значений целевых показателей (индикаторов) | Степень реализации мероприятий | Степень соответствия запланированному уровню расходов | Эффективность использования средств бюджета муниципального образования |
| МП | Пп |  |  |  |  |  |
| 05 |  | Муниципальная программа  «Дополнительные меры социальной поддержки  отдельных категорий граждан муниципального образования «Город Покров» на 2015-2025 годы» | Заместитель главы Администрации | Начальник отдела по организационной и кадровой работе, связям с общественностью МКУ «ЦМУ» | 1,01 | **1** | **1** | 0,99 | 1,01 |

**Аналитическая записка**

**к отчёту о реализации муниципальной программы**

**«Дополнительные меры социальной поддержки отдельных категорий граждан муниципального образования «Город Покров» на 2015-2025 годы»**

**за 2017 год**

Основные мероприятия муниципальной [программ](#Par29)ы «Дополнительные меры социальной поддержки отдельных категорий граждан муниципального образования «Город Покров» на 2015-2025 годы», утвержденной постановлением Администрации города Покров от 15.09.2014 № 326, направленные на решение поставленных программой задач:

- материальная поддержка граждан имеющих особые заслуги перед Российской Федерацией, городом Покров;

- реализация законодательства по пенсионному обеспечению муниципальных служащих, лиц замещающих муниципальные должности в органах местного самоуправления МО «Город Покров»;

- обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта посредством предоставления денежных компенсаций перевозчикам по отдельным категориям граждан,

- формирование организационных, правовых, социально-экономических условий для осуществления мер по улучшению положения и качества жизни пожилых людей, повышению степени их социальной защищенности, активизации участия пожилых людей в жизни общества, за 2017 г. реализованы в полном объёме.

В процессе работы программы, благодаря своевременной, в полном объёме выплате денежных средств гражданам, улучшается качество жизни граждан пожилого возраста.

Государственная гарантия равной доступности услуг общественного транспорта по отдельным категориям граждан на территории города реализуется.

Недофинансирование мероприятия «Предоставление социальных выплат и мер социальной поддержки отдельным категориям граждан по проезду транспортом общего пользования на городских и пригородных маршрутах» вызвано уменьшением числа граждан получающих компенсацию по указанному мероприятию.