**Отчёт** **о реализации муниципальной программы**

**«Развитие муниципальной службы в муниципальном образовании «Город Покров» на 2015-2025 годы»**

**за 3 квартал 2018 года**

Приложение № 3

к Порядку разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования «Город Покров»

**Формы ежеквартальных и годового отчетов о реализации муниципальной программы**

**Форма 1.** Отчет о достигнутых значениях целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Коды аналитической программной классификации | № п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения целевого показателя (индикатора) | Абсолютное отклонение факта от плана  | Относительное отклонение факта от плана, % | Темп роста к уровню прошлого года, % | Обоснование отклонений значений целевого показателя (индикатора) на конец отчетного периода |
| факт на начало отчетного периода (за прошлый год) | план на конец отчетного (текущего) года | факт на конец отчетного периода |
| МП | Пп |
| **08** | **0** |   | **«Развитие муниципальной службы в муниципальном образовании «Город Покров» на 2015-2025 годы»** |
| 1 | Аттестация муниципальных служащих | **Человек** | **2** | **3** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-** |
| 2 | Количество муниципальных служащих получивших дополнительное профессиональное образование | **Человек** | **5** | **3** | **4** | **1** | **133,3** | **0** |  |
| 3 | Количество муниципальных служащих, которым присвоен первый или очередной классный чин муниципальной службы | **Человек** | **1** | **6** | **3** | **- 3** | **50,0** | **0** |   |
| **хх** | **х** |   | **Наименование подпрограммы 1** |
| 1 | Наименование целевого показателя (индикатора) |   |   |   |   |  |  |  |   |
| 2 | Наименование целевого показателя (индикатора) |   |   |   |   |  |  |  |   |
| … |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| **…** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**Форма 2.** Отчет о выполнении основных мероприятий муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код аналитической программной классификации | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Срок выполнения плановый  | Срок выполнения фактический | Ожидаемый непосредственный результат | Достигнутый результат | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| МП | Пп | ОМ | М |
|  |  |  |  | **«Развитие муниципальной службы в муниципальном образовании «Город Покров» на 2015-2025 годы»** |
| 04 | 00 | 1 |  | Совершенствование нормативной правовой базы по вопросам развития муниципальной службы |  Администрация города ПокровМуниципальное казенное учреждение города Покров «Центр муниципальных услуг» | 3 квартал 2018 г. | 3 квартал 2018 г. |  Приведение в соответствие с действующим законодательством нормативной правовой базы администрации города, по вопросам муниципальной службы | Нормативные правовые акты, касающиеся муниципальной службы, изданы в полном объёме в соответствии с федеральным законодательством и НПА Владимирской области |  Нет |
| 04 | 00 | 2 |  | Создание условий для профессионального развития и подготовки кадров |  Администрация города ПокровМуниципальное казенное учреждение города Покров «Центр муниципальных услуг» | 3 квартал 2018 г. | 3 квартал 2018 г. | Обновление теоретических и практических знаний и навыков муниципальных служащих путём обучения на курсах повышения квалификации | Успешное и в полном объёме исполнение муниципальными служащими своих должностных обязанностей, присвоение классного чина муниципальной службы после успешно сданного квалификационного экзамена |  Нет |
| 04 | 00 | 3 |  | Обеспечение устойчивого развития кадрового потенциала и повышение эффективности деятельности муниципальных служащих |  Администрация города Покров Муниципальное казенное учреждение города Покров «Центр муниципальных услуг» | 3 квартал 2018 г. | 3 квартал 2018 г. | Создание условий для формирования кадрового состава подготовленного к реализации функции муниципального управления | Сформирован стабильный коллектив. Успешно проводятся аттестация, квалификационный экзамен муниципальных служащих. Сформирован кадровый резерв | Нет  |

**Форма 3.** Отчет о финансовой оценке применения мер муниципального регулирования

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код аналитической программной классификации | Наименование меры муниципального регулирования | Показатель применения меры | Оценка на отчетный год, тыс. руб. | Факт по состоянию на конец отчетного периода, тыс. руб. | Отношение факта к оценке на отчетный год, % | Комментарий |
| МП | Пп |
|  |  | **«Развитие муниципальной службы в муниципальном образовании «Город Покров»** **на 2015-2025 годы»** |  |
| **04** | **00** |  |  | **-** |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| хх | х |   |   |   |   |   |  |
|  |  | Наименование подпрограммы, в рамках которой реализуется мера муниципального регулирования |  |
| хх | х |   |   |   |   |   |  |
| … |   |   |   |   |   |   |  |

**Форма 5.** Отчет об использовании бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования (городского округа) на реализацию муниципальной программы

| Коды аналитической программной классификации | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель | Код бюджетной классификации | Расходы бюджета муниципального образования «Город Покров», тыс. рублей | Кассовые расходы, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ГРБС | Рз | Пр | ЦС | ВР | план на отчетный год | план на отчетный период | кассовое исполнение на конец отчетного периода | к плану на отчетный год | к плану на отчетный период |
| МП | Пп | ОМ | М | И |
| **04** | **00** |  |  | **0** | «Развитие муниципальной службы в муниципальном образовании «Город Покров» на 2015-2025 годы» | **всего** | 703 | 01 | 13  | 703-0113-0402012-244-226 |  244 | **70,0** | **70,0** | **5,5** | **7,86 %** | **7,86 %** |
| МКУ «ЦМУ» |  |  |  |  |  | 70,0 | 70,0 | 5,5 | 7,86 % | 7,86 % |
| соисполнитель 1 | ххх |   |   |   |   |   |   |   |  |  |
| соисполнитель … | ххх |   |   |   |   |   |   |   |  |  |
| … |   |   |   |   |   |   |   |   |  |  |
| **04** | **00** | **1** | **1** | **0** | Организация повышения квалификации муниципальных служащих | **всего** |  |  |  |  |  | **35,0** | **35,0** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| МКУ «ЦМУ» |  |  |  |  |  | 35,0 | 35,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| соисполнитель 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| соисполнитель … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **04** | **00** | 1 | 2 | 0 | Проведение мероприя- тий по оздоровлению муниципальных служащих (обязательное прохождение медицинского обследования, пропаганда здорового образа жизни) | **всего** |  |  |  |  |  | **35,0** | **35,0** | **5,5** | **15,7 %** | **15,7 %** |
| МКУ «ЦМУ» |  |  |  |  |  | 35,0 | 35,0 | 5,5 | 15,7 % | 15,7 % |
| соисполнитель 1 | ххх |   |   |   |   |   |   |   |  |  |
| соисполнитель … | ххх |   |   |   |   |   |   |   |  |  |
| … |   |   |   |   |   |   |   |   |  |  |

**Форма 6.** Отчет о расходах на реализацию муниципальной программы за счет всех источников финансирования

| Коды аналитической программной классификации | Наименование муниципальной программы, подпрограммы | Источник финансирования | Оценка расходов на отчетный год согласно муниципальной программе, тыс. руб. | Фактические расходы на отчетную дату, тыс. руб. | Отношение фактических расходов к оценке расходов, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МП | Пп |
| **08** | **0** | «Развитие муниципальной службы в муниципальном образовании «Город Покров» на 2015-2025 годы» | **Всего** | **70,0** | **5,5** | **7,86 %** |
| бюджет муниципального образования «Город Покров» | **70,0** | **5,5** | **7,86 %** |
| в том числе: |  |  |  |
| собственные средства бюджета муниципального образования «Город Покров» | **70,0** | **5,5** | **7,86 %** |
| субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации |  |  |  |
| субвенции из бюджета субъекта Российской Федерации |  |  |  |
| иные межбюджетные трансферы из бюджета субъекта Российской Федерации, имеющие целевое назначение |  |  |  |
| субвенции из бюджетов поселений *(только для муниципальных районов)* |  |  |  |
| субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации, планируемые к привлечению | **-** |  | **-** |
| иные источники |  |  |  |
| **хх** | **х** | **Наименование подпрограммы** | **Всего** |   |   |  |
| бюджет муниципального образования «Город Покров» |   |   |  |
| в том числе: |   |   |  |
| собственные средства бюджета муниципального образования «Город Покров» |   |   |  |
| субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации |   |   |  |
| субвенции из бюджета субъекта Российской Федерации |  |  |  |
| иные межбюджетные трансферы из бюджета субъекта Российской Федерации, имеющие целевое назначение |  |  |  |
| субвенции из бюджетов поселений *(только для муниципальных районов)* |   |   |  |

**Форма 7.** Сведения о внесенных за отчетный период изменениях в муниципальную программу

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Вид правового акта | Дата принятия | Номер | Суть изменений (краткое изложение) |
| 1 | Правовой акт Администрации города Покров: постановление главы Администрации города Покров | 16.02.2018 | 97 |  Предложение о корректировке муниципальной программы «Развитие муниципальной службы в муниципальном образовании «Город Покров» на 2015-2025 годы» с учетом выделенных на ее реализацию средств, уточнения целевых индикаторов, показателей, затрат по мероприятиям.  |
|  |  |  |  |  |
| … |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |

**Аналитическая записка**

**к отчёту о реализации муниципальной программы**

**«Развитие муниципальной службы в муниципальном образовании «Город Покров» на 2015-2025 годы»**

**за 3 квартал 2018 года**

Основные мероприятия муниципальной [программ](file:///%5C%5CSapsys%5Cuser%5CPUB%5C%D0%9E%D0%A2%D0%A7%D0%95%D0%A2%D0%AB%20%D0%9C%D0%9F%202017%5C1%20%D0%BA%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0%D0%BB%5C%D0%9C%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B1%D0%B0_1_%D0%BA%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0%D0%BB_2017.docx#Par29)ы «Развитие муниципальной службы в муниципальном образовании «Город Покров» на 2015-2025 годы», утвержденной постановлением Администрации города Покров от 24.09.2014 № 345 (в редакции постановлений от 31.12.2014 №474 14.08.2015 № 324, от 31.12.2015 № 182, от 28.08.2017 № 443, от 16.02.2018 №97), направленные на решение поставленных программой задач:

- внедрение современных методов муниципального управления, оценки эффективности и результативности деятельности муниципальных служащих;

- совершенствование и приведение нормативной правовой базы по вопросам развития муниципальной службы в соответствие с федеральным законодательством, нормативными правовыми актами Владимирской области;

- обучение, повышение квалификации и профессиональная переподготовка муниципальных служащих;

- формирование и эффективное использование кадрового резерва;

- формирование Реестра должностей муниципальной службы;

- внедрение и совершенствование механизмов проведения аттестации муниципальных служащих, реализованы в 3 квартале 2018 г. в полном объёме.

 Денежных средств из городского бюджета были затрачены на мероприятия по оздоровлению муниципальных служащих на первичный медосмотр при приёме на работу.

 Нормативная правовая база по вопросам развития муниципальной службы сформирована, поэтому принимаются НПА в связи с изменениями в федеральном законодательстве.