Отчет о реализации муниципальной программы «Содействие развитию малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании «Город Покров» на 2015-2020 годы» за 1

квартал 2020 года

Форма 1. Отчет о достигнутых значениях целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы

| Коды аналитической программной классификации | № п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения целевого показателя (индикатора) | Абсолютное отклонение факта от плана | Относительное отклонение факта от плана, % | Темп роста к уровню прошлого года, % | Обоснование отклонений значений целевого показателя (индикатора) на конец отчетного периода |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | факт на начало отчетного периода (за прошлый год) | план на конец отчетного (текущего) года | факт на конец отчетного периода |  |  |  |  |
| МП | Пп |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 03 |  |  | Муниципальная программа «Содействие развитию малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании «Город Покров» на 2015-2020 годы» |
|  |  | 1 | Прирост количества субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность на территории МО «Город Покров» | % | 94,8 | 103,5 | 100 | 0 | 100 | 100 | В связи с сокращением количества субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность на территории МО «Город Покров» |
|  |  | 2 | Увеличение числа малых и средних предприятий на 5 % | % | 102 | 106 | 102 | -3 | 97,1 | 100 | Число малых и средних предприятий не изменилось |
|  |  | 3 | Увеличение доли торговых объектов, реализующих продукцию, производимую во Владимирской области на 5% ежегодно | % | 106 | 130 | 106 | -19 | 84.8 | 100 | Увеличение доли торговых объектов, реализующих продукцию, производимую во Владимирской области на 1 % |

Форма 2. Отчет о выполнении основных мероприятий муниципальной программы

| Код аналитической программной классификации | Номер и наименование подпрограммы | Ответственный исполнитель | Срок выполнения плановый | Срок выполнения фактический | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) | Достигнутый результат | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МП | Пп | ОМ | М |  |  |  |  |  |  |  |
| Нормативно-правовая основа развития и поддержки малого и среднего предпринимательства |
| 03 |  | 01 | 1 | Анализ нормативно-правовых актов муниципального образования «Город Покров», регулирующих вопросы поддержки малого и среднего предприниматель-ства и взаимоотношения органов власти и малого бизнеса | Консультант по поддержке предпринима-тельства МКУ города Покров «Центр муниципаль-ных услуг» | В течение 2020 года | 1квартал 2020 | Разработка предложений по совершенствованию правового поля, обеспечивающего развитие малого и среднего предпринимательства на муниципальном уровне, устранение противоречий между законодательными актами | Анализ ведется постоянно | - |
| 03 |  | 01 | 2 | Подготовка предложений по улучшению нормативного правового обеспечения деятельности субъектов малого и среднего предпринима-тельства, а также выход с инициативой о внесении изменений и дополнений в федеральное и региональное законодательство, регулирующее сферу малого и среднего предпринима-тельства | Консультант по поддержке предпринимательства МКУ города Покров «Центр муниципаль-ных услуг» | В течение 2020года | 1квартал 2020 | Совершенствование правового поля, обеспечивающего развитие малого и среднего предпринимательства | Предложений не поступало | - |
| Мониторинг развития малого и среднего предпринимательства |
| 03 |  | 02 | 1 | Приобретение информации у территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Владимирской области для проведения мониторинга деятельности субъектов малого и среднего предпринима-тельства | Консультант по поддержке предпринима-тельства МКУ города Покров «Центр муниципаль-ных услуг» | В течение 2020 года | - | Возможность проведения мониторинга деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства и получения объективной информации о состоянии малого и среднего предпринимательства на территории города, эффективности выполнения мероприятий Программы | - | - |
| 03 |  | 02 | 2 | Ведение и корректировка реестра субъектов малого и среднего предпринимательства муниципального образования «Город Покров» | Консультант по поддержке предпринима-тельства МКУ города Покров «Центр муниципаль-ных услуг» | В течение 2020 года | В течение 2020года | Формирование единой базы данных о субъектах малого и среднего предпринимательства муниципального образования «Город Покров» | Отслеживание прироста количества субъектов малого и среднего предпринимательства | - |
| 03 |  | 02 | 3 | Ведение реестра субъектов малого и среднего предпринима-тельства – получателей муниципальной поддержки | Консультант по поддержке предпринима-тельства МКУ города Покров «Центр муниципаль-ных услуг» | В течение 2020 года | - | Формирование единой базы данных о субъектах малого и среднего предпринимательства – получателях поддержки | На текущий период муниципальная поддержка не предоставлялась | - |
| 03 |  | 02 | 4 | Проведение опросов среди населения города с целью определения общественного мнения о малом и среднем бизнесе, его роли в социально-экономическом развитии города, проблемах ведения деятельности | Консультант по поддержке предпринима-тельства МКУ города Покров «Центр муниципаль-ных услуг» | 1 квартал 2020 года | - | Обобщение информации об экономических и социальных проблемах малого и среднего предпринимательства, анализ проблем, сдерживающих развитие предпринимательства, разработка дальнейшей политики в сфере поддержки | - | - |
| Развитие инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства |
| 03 |  | 03 | 1 | Формирование и ведение реестра организаций, составляющих городскую инфраструктуру поддержки малого и среднего предпринима-тельства | Консультант по поддержке предпринима-тельства МКУ города Покров «Центр муниципаль-ных услуг» | 1 квартал 2020 года | - | Формирование единой базы данных об организациях, составляющих инфраструктуру поддержки малого и среднего предпринимательства | - | - |
| 03 |  | 03 | 2 | Мониторинг и анализ деятельности элементов инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринима-тельства | Консультант по поддержке предпринимательства МКУ города Покров «Центр муниципальных услуг» | 1 квартал 2020года | - | Оптимизация деятельности элементов инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства в целях обеспечения доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к информационным, консалтинговым и другим технологиям | - | - |
| 03 |  | 03 | 3 | Развитие инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринима-тельства | Консультант по поддержке предпринимательства МКУ города Покров «Центр муниципаль-ных услуг» | В течение 2020года | В течение 2020 года | Развитие организации для поддержки предпринимателей на ранней стадии их деятельности путем оказания консультативных, бухгалтерских и юридических услуг и предоставления помещений | Консультативные услуги ведутся постоянно | - |
| Инвестиционно-финансовая и имущественная поддержка малого и среднего предпринимательства |
| 03 |  | 04 | 1 | Мониторинг инвестиционных проектов субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших поддержку за счет средств городского бюджета | Консультант по поддержке предпринима-тельства МКУ города Покров «Центр муниципаль-ных услуг» | В течение 2020года | В течение 2020 года | Обеспечение контроля за исполнением субъектами малого и среднего предпринимательства города обязательств по реализации инвестиционных проектов, осуществляемых при финансовой поддержке из городского бюджета | На текущий период поддержка не предоставлялась | - |
| 03 |  | 04 | 2 | Создание и ведение реестра объектов недвижимости муниципальной собственности для предоставления их в аренду на долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпринима-тельства | Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации города | В течение 2020 года | В течение 2020 года | Обеспечение оперативного доступа к информации о муниципальном имуществе | Реестр сформирован | - |
| 03 |  | 04 | 3 | Привлечение субъектов малого и среднего предпринимательства к выполнению заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд | Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации города | В течение 2020 года | В течение 2020года | Создание конкурентных условий субъектам малого и среднего предпринимательства для участия в конкурсах, содействие продвижению продукции малого и среднего бизнеса на товарные рынки | Субъекты малого и среднего предпринимательства привлекаются по мере необходимости поставки товаров и оказания услуг | - |
| Информационная поддержка, методическое обеспечение и пропаганда предпринимательской деятельности |
| 03 |  | 05 | 1 | Информирование и привлечение субъектов малого и среднего предпринимательства к участию в конкурсах, проводимых в рамках областной целевой долгосрочной программы | Консультант по поддержке предпринима-тельства МКУ города Покров «Центр муниципаль-ных услуг» | В течение 2020 года | 1 квартал 2020 | Формирование благоприятного общественного мнения и престижа предпринимателей и их общественных объединений | По мере поступления заявок на конкурсы субъекты малого и среднего предпринимательства привлекаются к участию | - |
| 03 |  | 05 | 2 | Публикация информации о развитии малого и среднего предпринимательства в г. Покров, формах поддержки и результатах мониторинга деятельности субъектов малого и среднего предпринима-тельства в СМИ | Муниципаль-ное автономное учреждение Городской информаци-онный центр «Покров-медиа» | В течение 2020года | 1 квартал 2020 | Обеспечение субъектов малого и среднего предпринимательства города оперативной информацией по актуальным вопросам предпринимательской деятельности, формирование благоприятного общественного мнения о предпринимательстве | Публикация информации в СМИ происходит по мере ее поступления | - |
| 03 |  | 05 | 3 | Информационное наполнение на сайте администрации г. Покров раздела «В помощь малому предпринима-тельству» | Муниципаль-ное автономное учреждение Городской информаци-онный центр «Покров-медиа» | В течение 2020 года | - | Обеспечение открытого доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к информации о развитии предпринимательства | - | - |
| Организация проведения конкурсов |
| 03 |  | 06 | 1 | Проведение городского конкурса среди представителей малого бизнеса | Консультант по поддержке предпринима-тельства МКУ города Покров «Центр муниципаль-ных услуг» | квартал 2020 года | - | Стимулирование предпринимательской активности в приоритетных направлениях развития малого бизнеса, повышение статуса предпринимателя | - | - |
| 03 |  | 06 | 2 | Привлечение субъектов малого и среднего предпринима-тельства к участию в международных, всероссийских, региональных и городских конкурсах | Консультант по поддержке предпринима-тельства МКУ города Покров «Центр муниципаль-ных услуг» | В течение 2020года | - | Распространение положительного опыта работы субъектов малого и среднего предпринимательства | По мере поступления заявок на конкурсы субъекты малого и среднего предпринимательства привлекаются к участию | - |

Форма 3. Отчет о финансовой оценке применения мер муниципального регулирования

| Код аналитической программной классификации | Наименование меры муниципального регулирования | Показатель применения меры | Оценка на отчетный год, тыс. руб. | Факт по состоянию на конец отчетного периода, тыс. руб. | Отношение факта к оценке на отчетный год, % | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МП | Пп |  |  |  |  |  |  |
| хх | х | Наименование подпрограммы, в рамках которой реализуется мера муниципального регулирования |  |
|  |  | На отчетный период меры муниципального регулирования не применялись |  |  |  |  |  |

Форма 5. Отчет об использовании бюджетных ассигнований бюджета муниципального   образования  на реализацию муниципальной программы

| Коды аналитической программной классификации | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель | Код бюджетной классификации | Расходы бюджета муниципального образования тыс. рублей | Кассовые расходы, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ГРБС | Рз | Пр | ЦС | ВР | план на отчетный год | план на отчетный период | кассовое исполнение на конец отчетного периода | к плану на отчетный год | к плану на отчетный период |
| МП | Пп | ОМ | М | И |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 03 |  |  |  |  | «Содействие развитию малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании «Город Покров» на 2015-2020 годы» | Администрация г.Покров | 703 | 04 | 12 | 0300120220 | 244 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | Администрация г.Покров | 703 | 04 | 12 | 0300220220 | 244 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Администрация г.Покров | 703 | 04 | 12 | 0300320221 | 540 |  |  |  |  |  |

Форма 6. Отчет о расходах на реализацию муниципальной программы за счет всех источников финансирования

| Коды аналитической программной классификации | Наименование муниципальной программы, подпрограммы | Источник финансирования | Оценка расходов на отчетный год согласно муниципальной программе, тыс. руб. | Фактические расходы на отчетную дату, тыс. руб. | Отношение фактических расходов к оценке расходов, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МП | Пп |  |  |  |  |  |
| 03 |  | «Содействие развитию малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании «Город Покров» на 2015-2020 годы» | Всего | 25 | 0 | 0 |
|  |  |  | бюджет муниципального образования «Город Покров» | 25 | 0 | 0 |
|  |  |  | в том числе: | - | - | - |
|  |  |  | собственные средства бюджета муниципального образования | - | - | - |
|  |  |  | субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации | - | - | - |
|  |  |  | субвенции из бюджета субъекта Российской Федерации | - | - | - |
|  |  |  | иные межбюджетные трансферы из бюджета субъекта Российской Федерации, имеющие целевое назначение | - | - | - |
|  |  |  | субвенции из бюджетов поселений (только для муниципальных районов) | - | - | - |
|  |  |  | субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации, планируемые к привлечению | - | - | - |
|  |  |  | иные источники | - | - | - |
|  |  |  | иные источники | - | - | - |