# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Главы Администрации города Покров

Петушинского района Владимирской области

## 18.01.2018										               № 23

Об организационно - техническом обеспечении выборов Президента Российской Федерации 18 марта 2018 года

В соответствии с Конституцией Российской Федерации, Федеральными законами : от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», от 10.01. 2003 № 19-ФЗ «О выборах Президента Российской Федерации», Законом Владимирской области от 13.02.2003 № 10-ОЗ «Избирательный кодекс Владимирской области», Календарным планом мероприятий по подготовке и проведению выборов Президента Российской Федерации, утверждённым постановлением Центральной избирательной комиссией Российской Федерации от 18.12.2017 № 115/940-7, постановлением администрации Владимирской области от 27.11.2017 № 994 «Об организационно - техническом обеспечении выборов Президента Российской Федерации 18 марта 2018 года», ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить мероприятия по организационно – техническому обеспечению подготовки и проведению выборов Президента Российской Федерации 18 марта 2018 г., согласно приложению № 1.

2. Рекомендовать руководителям государственных, муниципальных предприятий, учреждений, организаций, учебных заведений, расположенных на территории города, обеспечить в своих коллективах проведение мероприятий по подготовке к выборам, создать необходимые условия для работы членов избирательных комиссий, в соответствии с действующим законодательством представлять на период подготовки и проведения выборов участковым избирательным комиссиям помещения, транспорт, средства связи, техническое оборудование.

3. Создать рабочую группу в администрации города, возложив на нее вопросы координации деятельности по оказанию помощи в организационно-техническом обеспечении выборов Президента Российской Федерации 18 марта 2018 г. и содействию в работе участковым избирательным комиссиям, расположенным на территории муниципального образования «Город Покров», согласно приложению № 2.

4. Контроль за выполнением данного постановления оставляю за собой.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания и подлежит опубликованию в городской общественно-политической газете «Покров смотрит в будущее».

## Глава Администрации								В.Ш. Аракелов

### Приложение № 1

к постановлению главы

Администрации города Покров

от 18.01.2018   № 23

Мероприятия

по организационно – техническому обеспечению подготовки и проведению выборов Президента Российской Федерации

18 марта 2018 г.

| № п/п | Наименование мероприятий | Срок исполнения | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Оказывать содействие избирательной комиссии муниципального образования «Город Покров» в проведении совещаний с председателями участковых комиссий | По плану избирательной комиссии | Заместитель главы Администрации; орготдел МКУ «ЦМУ» |
| 2. | Обеспечить участковые избирательные комиссии помещениями для работы, голосования, хранения избирательной документации, средствами связи, необходимым оборудованием | Весь период | Глава Администрации; заместитель главы Администрации; орготдел МКУ «ЦМУ» |
| 3. | Предоставлять в территориальную избирательную комиссию Петушинского района сведения для формирования и ведения регистра избирателей | Весь период | Директор МКУ «ЦМУ» |
| 4. | Оказать содействие участковым избирательным комиссиям в оформлении помещений для голосования | По заявкам избирательных комиссий | Глава Администрации; заместитель главы Администрации; орготдел МКУ «ЦМУ» |
| 5. | Оказать содействие участковым избирательным комиссиям во взаимодействии с партиями, избирательными объединениями, общественными объединениями в период предвыборной агитации | Весь период | Заместитель главы Администрации; орготдел МКУ «ЦМУ» |
| 6. | Оказание избирательным комиссиям необходимой юридической помощи | Весь период | Первый заместитель главы Администрации, председатель КУМИ |
| 7. | Организация работы учреждений культуры по обслуживанию избирателей в период подготовки выборов и в день голосования | Весь период | Заместитель главы Администрации; директор МБУ «Дом культур г. Покров» |
| 8. | Обеспечение торгово-бытового обслуживания избирательных участков в день голосования | 18 марта 2018 г. | Заместитель главы Администрации |
| 9. | Обеспечить условия для голосования граждан с ограниченными возможностями | 18 марта 2018 г. | Администрация города |
| 10. | Выделение специальных мест для размещения предвыборных печатных агитационных материалов | февраль – март 2018 г. | Администрация города |
| 11. | Выделение помещений для проведения встреч зарегистрированных кандидатов, их доверенных лиц, с избирателями | В течение трех дней со дня подачи заявок | Заместитель главы Администрации; директор МБУ «Дом культур г. Покров» |
| 12. | Рассмотрение уведомлений организаторов митингов, демонстраций, шествий и пикетирований, носящих агитационный характер | В соответствии с Федеральным законом «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях, пикетированиях» | Глава Администрации; заместитель главы Администрации |
| 13. | Публикация в печатных средствах массовой информации и размещение на сайте города списков избирательных участков с указанием их номеров и границ, мест нахождения участковых избирательных комиссий, помещений для голосования и номеров телефонов участковых избирательных комиссий | январь – марта 2018 г. | Заведующий отделом информационного обеспечения |
| 14. | Обеспечение транспортом при получении участковыми избирательными комиссиями избирательных бюллетеней | март 2018 г. | Администрация города |
| 15. | Обеспечение информационного сопровождения хода подготовки и проведения выборов Президента РФ | январь – марта 2018 г. | Главный редактор МАУ ГИЦ «Покров-медиа» |
| 15. | Обеспечение уличного освещения на территории муниципального образования «Город Покров» | Весь период | Начальник отдела по ценообразованию и жилищно-коммунальному хозяйству МКУ «ЦМУ» |
| 16. | Обеспечить бесперебойное электро-, тепло-, водоснабжение помещений избирательных комиссий | Весь период | Начальник отдела по ценообразованию и жилищно-коммунальному хозяйству МКУ «ЦМУ» |
| 17. | Обеспечить расчистку и (или) посыпку дорог и тротуаров в городе, в том числе подъезды и подходы к избирательным участкам | Весь период | Начальник отдела дорожно-хозяйственной деятельности, транспортной инфраструктуры, ГО и ЧС МКУ «ЦМУ» |
| 18. | Обеспечить запрещение парковки автотранспорта вблизи избирательных участков, за исключением автомашин закреплённых за избирательным участком | 18 марта 2018г. | Начальник отдела дорожно-хозяйственной деятельности, транспортной инфраструктуры, ГО и ЧС МКУ «ЦМУ» |

### Приложение № 2

к постановлению главы

Администрации города Покров

от 18.01.2018   № 23

Состав

рабочей группы по координации деятельности в организационно-техническом обеспечении выборов Президента Российской Федерации 18 марта 2018 г. и содействию в работе участковым избирательным комиссиям, расположенным на территории муниципального образования «Город Покров»

| Аракелов Вячеслав Шаликович | - глава Администрации города Покров, руководитель рабочей группы |
| --- | --- |
| Члены группы: |
| Газаров Артур Юрьевич | - заведующий отделом информационного обеспечения администрации города; |
| Жирнов Сергей Сергеевич | - заместитель начальника отдела по организационной и кадровой работе, связям с общественностью МКУ «ЦМУ»; |
| Кисляков Олег Геннадиевич | - Глава города Покров (по согласованию); |
| Коровкин Даниил Николаевич | - начальник отдела по ценообразованию и жилищно-коммунальному хозяйству МКУ «ЦМУ»; |
| Кулакова Елена Николаевна | - директор МКУ «ЦМУ»; |
| Лежнина Антонина Анатольевна | - начальник отдела по организационной и кадровой работе, связям с общественностью МКУ «ЦМУ»; |
| Рогов Денис Вячеславович | - первый заместитель главы Администрации, председатель КУМИ; |
| Сажнев Игорь Владимирович | - начальник отдела дорожно-хозяйственной деятельности, транспортной инфраструктуры, ГО и ЧС МКУ «ЦМУ»; |
| Сулоева Лилия Валентиновна | - заместитель главы Администрации. |