# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Главы города Покров

Петушинского района Владимирской области

от   06.10. 2011			                г. Покров				                № 258

Об организационно-техническом обеспечении выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации шестого созыва 04 декабря 2011 года

В соответствии с постановлением губернатора Владимирской области от 05.09.2011 № 937 «Об организационно-техническом обеспечении выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации шестого созыва, дополнительных выборов депутатов Законодательного Собрания Владимирской области, выборов глав муниципальных образований и депутатов представительных органов муниципальных образований 04 декабря 2011 года», П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. Утвердить мероприятия по организационно-техническому обеспечению выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации шестого созыва 04 декабря 2011 года, согласно приложению № 1.

2. Рекомендовать руководителям государственных, муниципальных предприятий, учреждений организаций, учебных заведений, расположенных на территории города, обеспечить в своих коллективах проведение мероприятий по подготовке к выборам, создать необходимые условия для работы членов избирательных комиссий, в соответствии с действующим законодательством представлять на период подготовки и проведения выборов участковым избирательным комиссиям помещения, транспорт, средства связи, техническое оборудование.

3. Создать рабочую группу в администрации города, согласно приложению № 2, возложив на неё вопросы оказания помощи в организационно-техническом обеспечении выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации шестого созыва 04 декабря 2011 года, оказания содействия в работе избирательным комиссиям города.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы города Л.В. Сулоеву.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования в городской общественно-политической газете «Покров смотрит в будущее».

## Глава города							                          Е.П. Сас

### Приложение № 1

к постановлению главы города

от 06.10. 2011                  № 258

Мероприятия

по организационно-техническому обеспечению выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации

шестого созыва 04 декабря 2011 года

| № п/п | Наименование мероприятий | Срок исполнения | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Оказать содействие территориальной избирательной комиссии района в проведении совещаний с председателями участковых комиссий | По плану избирательной комиссии района | Отдел по оргработе |
| 2. | Обеспечить участковые избирательные комиссии помещениями, необходимым оборудованием | Весь период | Администрация города (по заявкам) |
| 3. | Оказать содействие участковым избирательным комиссиям в оформлении помещений для голосования | До 20 ноября | Администрация города (по заявкам) |
| 4. | Оказать содействие участковым избирательным комиссиям во взаимодействии с партиями, избирательными объединениями, общественными объединениями в период предвыборной агитации | Весь период | Администрация города, отдел по оргработе |
| 5. | Оказание избирательным комиссиям необходимой юридической помощи | Весь период | Юридический отдел |
| 6. | Организация работы учреждений культуры по обслуживанию избирателей в период подготовки выборов и в день голосования |  | Сулоева Л.В. Сергеева Н.В. |
| 7. | Обеспечить условия для голосования граждан с ограниченными возможностями | 04 декабря | Администрация города |
| 8. | По заявкам участковых избирательных комиссий обеспечить торгово-бытовое обслуживании избирательных участков в день голосования | 04 декабря | Валах Т.С. |
| 9. | Выделение специальных мест для размещения предвыборных печатных агитационных материалов | Ноябрь-декабрь 2011 | Администрация города |
| 10. | Выделение помещений для проведения встреч зарегистрированных кандидатов, их доверенных лиц с избирателями | В течение трёх дней со дня подачи заявок | Сулоева Л.В. Сергеева Н.В. |
| 11. | Рассмотрение уведомлений организаторов митингов, демонстраций, шествий и пикетирований, носящих агитационный характер | В соответствии с Федеральным законом «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях, пикетированиях» | Сулоева Л.В. |
| 12. | Публикация в печатных средствах массовой информации и размещение на сайте города списков избирательных участков с указанием их номеров и границ, мест нахождения участковых избирательных комиссий, помещений для голосования и номеров телефонов участковых избирательных комиссий | Ноябрь-декабрь 2011 | Газаров А.Ю. Сулоева Л.В. |
| 13. | Содействие избирательной комиссии района в работе по формированию участковых избирательных комиссий | После образования избирательных участков | Лежнина А.А. |
| 14. | Обеспечение транспортом при получении участковыми избирательными комиссиями избирательных бюллетеней | Декабрь 2011 | Администрация города |
| 15. | Обеспечение уличного освещения на территории муниципального образования «Город Покров» |  | Широкова Е. Ю. |
| 16. | Обеспечение своевременной расчистки от снега подходов и подъездов к избирательным участкам, посыпка скользких участков дороги. | Декабрь 2011 | МУП ЖКУ |
| 17. | Обеспечить бесперебойное электро-, тепло-, водоснабжение помещений избирательных комиссий | Весь период | Широкова Е. Ю. |

### Приложение № 2

к постановлению главы города

от 06.10. 2011                  № 258

СОСТАВ

рабочей группы администрации города для оказания

помощи в организационно-техническом обеспечении выборов  депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации шестого созыва 04 декабря 2011 года

| Сулоева Лилия Валентиновна | - заместитель главы города, руководитель рабочей группы |
| --- | --- |
| Члены группы: |
| Валах Татьяна Сергеевна | - начальник отдела по защите прав потребителей; |
| Газаров Артур Юрьевич | - заведующий отделом информационного обеспечения; |
| Ефремычев Алексей Юрьевич | - начальник отдела архитектуры, градостроительства и землеустройства; |
| Кулакова Елена Николаевна | - директор МУ «Центр муниципальных услуг»; |
| Красилов Владимир Фёдорович | - и.о. директора МУП ЖКУ; |
| Лежнина Антонина Анатольевна | - начальник отдела по оргработе, муниципальной службе, информационной политике и связям с общественностью; |
| Рогов Денис Вячеславович | - начальник юридического отдела; |
| Сажнев Игорь Владимирович | - главный специалист по делам ГО и ЧС и мобилизационной работе; |
| Селиванов Сергей Юрьевич | - заместитель начальника отдела по оргработе, муниципальной службе, информационной политике и связям с общественностью. |
| Широкова Елена Юрьевна | - заведующий отделом по ценообразованию и жилищно-коммунальному хозяйству |