Приложение № 3

к Порядку разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования «Город Покров»

Ежеквартальный отчет о реализации муниципальной программы «Подготовка документов территориального планирования, градостроительного зонирования, документации по планировке территории муниципального образования «Город Покров» в 2015-2025 годах» по состоянию на 01.07.2020 г.

Форма 1. Отчет о достигнутых значениях целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы

| Коды аналитической программной классификации | № п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения целевого показателя (индикатора) | Абсолютное отклонение факта от плана | Относительное отклонение факта от плана, % | Темп роста к уровню прошлого года, % | Обоснование отклонений значений целевого показателя (индикатора) на конец отчетного периода |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | факт на начало отчетного периода (за прошлый год) | план на конец отчетного (текущего) года | факт на конец отчетного периода |  |  |  |  |
| МП | Пп |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 0 |  | Наименование программы |
|  |  | 1 | разработка проекта корректировки Генерального плана города Покров; разработка проекта корректировки Правил землепользования и застройки | % | 100% | 100% | 100% | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | 2 | кадастровые работы | % | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | 3 | подготовка проекта планировки (территория улицы Северная) | % | 10% | 0% | 0% | 10% | 0,1 | 0 | отмена публичных слушаний по первой части проекта для ее утверждения из-за карантина COVID-19 |
|  |  | 4 | подготовка землеустроительной документации | % | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 |  |

Форма 2. Отчет о выполнении основных мероприятий муниципальной программы

| Код аналитической программной классификации | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Срок выполнения плановый | Срок выполнения фактический | Ожидаемый непосредственный результат | Достигнутый результат | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МП | Пп | ОМ | М |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 0 | 01 | 1 | разработка проекта корректировки Генерального плана города Покров; разработка проекта корректировки Правил землепользования и застройки | Комитет по управлению муниципальным имуществом (КУМИ) |  |  | Обеспечение территории МО «Город Покров» документами территориального планирования, подготовка землеустроительной документации, проектов строительства инженерных сетей, заключающиеся в подготовке проектов корректировки генерального плана города, проектов корректировки правил землепользования и застройки, проектов планировки территории, подготовка землеустроительной документации для оформления прав администрации города на земельные участки описание границ города территориальных зон границ населенного пункта, подготовке проектов строительства инженерных сетей | осуществляется II этап разработки проекта корректировки Генерального плана города Покров; разработки проекта корректировки Правил землепользования и застройки |  |
| 13 | 0 | 02 | 1 | кадастровые работы | Комитет по управлению муниципальным имуществом (КУМИ) |  |  | Обеспечение территории МО «Город Покров» документами территориального планирования, подготовка землеустроительной документации, проектов строительства инженерных сетей, заключающиеся в подготовке проектов корректировки генерального плана города, проектов корректировки правил землепользования и застройки, проектов планировки территории, подготовка землеустроительной документации для оформления прав администрации города на земельные участки описание границ города территориальных зон границ населенного пункта, подготовке проектов строительства инженерных сетей | проведена подготовка к постановке в 2020 г. на кадастровый учет территории ул. Северная в г. Покров Петушинского района Владимирской области |  |
| 13 | 0 | 03 | 1 | подготовка проекта планировки | Комитет по управлению муниципальным имуществом (КУМИ) |  |  | Обеспечение территории МО «Город Покров» документами территориального планирования, подготовка землеустроительной документации, проектов строительства инженерных сетей, заключающиеся в подготовке проектов корректировки генерального плана города, проектов корректировки правил землепользования и застройки, проектов планировки территории, подготовка землеустроительной документации для оформления прав администрации города на земельные участки описание границ города территориальных зон границ населенного пункта, подготовке проектов строительства инженерных сетей | разработан проект корректировки «Проекта планировки территории ул. Северная в г. Покров Петушинского района Владимирской области» |  |
| 13 | 0 | 04 | 1 | подготовка землеустроительной документации | Комитет по управлению муниципальным имуществом (КУМИ) |  |  | Оформление прав администрации города на земельные участки | ведется подготовка к разработке в 2020-2022 гг. проекта ППТ и М района г.Покров «Беляевские огороды» |  |

| Код аналитической программной классификации | Наименование меры муниципального регулирования | Показатель применения меры | Оценка на отчетный год, тыс. руб. | Факт по состоянию на конец отчетного периода, тыс. руб. | Отношение факта к оценке на отчетный год, % | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МП | Пп |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 0 | Муниципальная программа «Подготовка документов территориального планирования, градостроительного зонирования, документации по планировке территории муниципального образования «Город Покров» в 2015-2025 годах» |  |
|  |  | Наименование подпрограммы, в рамках которой реализуется мера муниципального регулирования |  |

Форма 5. Отчет об использовании бюджетных ассигнований бюджета муниципального района (городского округа) на реализацию муниципальной программы

| Коды аналитической программной классификации | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель | Код бюджетной классификации | Расходы бюджета муниципального района (городского округа), тыс. рублей | Кассовые расходы, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ГРБС | Рз | Пр | ЦС | ВР | план на отчетный год | план на отчетный период | кассовое исполнение на конец отчетного периода | к плану на отчетный год | к плану на отчетный период |
| МП | Пп | ОМ | М | И |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 0 | 00 | 00 |  | «Подготовка документов территориального планирования, градостроительного зонирования, документации по планировке территории муниципального образования «Город Покров» в 2015-2025 годах» | всего |  |  |  |  |  | 1666,60 |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Комитет по управлению муниципальным имуществом (КУМИ) | 703 | 04 | 12 | 1300000000 | 200 | 0 |  | 0,00 |  |  |
| 13 | 0 | 01 | 01 |  | Подготовка проекта корректировки генерального плана города Покров | всего |  |  |  |  |  | 267,60 |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Комитет по управлению муниципальным имуществом (КУМИ) | 703 | 04 | 12 | 1300170080 | 200 | 160,6 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | соисполнитель (ГРБС) | 703 | 04 | 12 | 13001S0080 | 200 | 107,0 |  |  |  |  |
| 13 | 0 | 02 | 01 |  | кадастровые работы | всего |  |  |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Комитет по управлению муниципальным имуществом (КУМИ) | 703 | 04 | 12 | 1300220130 | 244 |  |  |  |  |  |
| 13 | 0 | 03 | 01 |  | Подготовка проектов планировки | всего |  |  |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Комитет по управлению муниципальным имуществом (КУМИ) | 703 | 04 | 12 | 1300320130 | 244 |  |  |  |  |  |
| 13 | 0 | 05 | 01 |  | Разработка проекта корректировки генерального плана города Покров и проекта корректировки Правил землепользования и застройки | всего |  |  |  |  |  | 1399,00 |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Комитет по управлению муниципальным имуществом (КУМИ) | 703 | 04 | 12 | 1300170080 | 200 | 1122,7 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 703 | 04 | 12 | 13001S0080 | 200 | 276,3 |  |  |  |  |

Форма 6. Отчет о расходах на реализацию муниципальной программы за счет всех источников финансирования

| Коды аналитической программной классификации | Наименование муниципальной программы, подпрограммы | Источник финансирования | Оценка расходов на отчетный год согласно муниципальной программе, тыс. руб. | Фактические расходы на отчетную дату, тыс. руб. | Отношение фактических расходов к оценке расходов, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МП | Пп |  |  |  |  |  |
| 13 | 1 | «Подготовка документов территориального планирования, градостроительного зонирования, документации по планировке территории муниципального образования «Город Покров» в 2015-2025 годах» | Всего | 1666,6 | 0 | 0% |
|  |  |  | бюджет муниципального образования |  |  |  |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |
|  |  |  | собственные средства бюджета муниципального района | 383,3 | 0 | 0% |
|  |  |  | субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации | 1283,3 | 0 | 0% |
|  |  |  | субвенции из бюджета субъекта Российской Федерации |  |  |  |
|  |  |  | иные межбюджетные трансферы из бюджета субъекта Российской Федерации, имеющие целевое назначение |  |  |  |
|  |  |  | субвенции из бюджетов поселений (только для муниципальных районов) |  |  |  |
|  |  |  | субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации, планируемые к привлечению |  |  |  |
|  |  |  | иные источники |  |  |  |

Форма 7. Сведения о внесенных за отчетный период изменениях в муниципальную программу

| № п/п | Вид правового акта | Дата принятия | Номер | Суть изменений (краткое изложение) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Постановление главы Администрации города Покров | 01.04.2020 | 171а | Перечень мероприятий и финансовое обеспечение |

Приложение № 4

к Порядку разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования «Город Покров»

Аналитическая записка

по исполнению муниципальной программы за 2 квартал 2020 года

Проводятся работы второго этапа изготовления проекта корректировки «Генерального плана МО «Город Покров» и проекта корректировки «Правил землепользования и застройки МО «Город Покров» с постановкой на кадастровый учет территориальных зон МО «Город Покров».

Выполнен проект корректировки «Проекта планировки территории «Владимирская область, Петушинский район, г. Покров, район ул. Северная» (далее ˗ Проект планировки). Проведение публичных слушаний по утверждению Проекта планировки не состоялось из-за введения карантина COVID-19.

Начата подготовительная работа для реализации Проекта планировки и межевания территории «Беляевские огороды» муниципального образования «Город Покров».

Окончание работ по данным направлениям запланированы на декабрь 2020 года.

Консультант-архитектор МКУ «ЦМУ»					   Е. А. Режеп