Отчет об исполнении муниципальной программы

 **«Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами в**

**муниципальном образовании «Город Покров»**

 **на 2015-2025годы» за 2 квартал 2022 года**

**Форма 1.** Отчет о достигнутых значениях целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Коды аналитической программной классификации | № п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения целевого показателя (индикатора) | Абсолютное отклонение факта от плана  | Относительное отклонение факта от плана, % | Темп роста к уровню прошлого года, % | Обоснование отклонений значений целевого показателя (индикатора) на конец отчетного периода |
| факт на начало отчетного периода (за прошлый год) | план на конец отчетного периода | факт на конец отчетного периода |
| МП | Пп |
| **09** | 00 |   | **«Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами в муниципальном образовании «Город Покров»** **на 2015-2025 годы»**  |
| 1 | Выполнение годового планового задания по поступлениям денежных средств в доходную часть бюджета муниципального образования «Город Покров» от использования и распоряжения муниципальным имуществом. | % | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | Торги на отчетный период не запланированы |
| 2 | Выполнение годового планового задания по поступлениям денежных средств в доходную часть бюджета муниципального образования «Город Покров» от использования и распоряжения земельными ресурсами. | % | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 | 0 |  |
| 3 | Доля объектов муниципальной собственности, на которые заключены договоры по техническому обслуживанию, в общем количестве объектов муниципальной собственности, подлежащих техническому обслуживанию. | % | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 | 0 |   |

**Форма 2.** Отчет о выполнении основных мероприятий муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код аналитической программной классификации | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Срок выполнения плановый  | Срок выполнения фактический | Ожидаемый непосредственный результат | Достигнутый результат | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| МП | Пп | ОМ | М |
| **Ведение Реестра муниципального имущества муниципального образования «Город Покров»** |
| 09 | 0 | 01 | 1 | Ведение Реестра муниципального имущества муниципального образования «Город Покров». | Комитет по управлению муниципальным имуществом города Покров. | В течение 2022 года | 2 квартал 2022 года |  Учет имущества, обеспечение пополнения реестра информацией об объектах собственности муниципального образования Город Покров». | Реестр сформирован по состоянию на31.03.2022 год |   |
| **Бюджетный учёт имущества казны муниципального образования Город Покров»** |
| 09 | 0 | 02 | 1 | Бюджетный учёт имущества казны муниципального образования Город Покров». | Комитет по управлению муниципальным имуществом города Покров. | В течение 2022 года | 2 квартал 2022 года |  Организация и ведение бюджетного учета казны муниципального образования Город Покров». | Состав казны муниципального имущества МО «Город Покров» сформирован по состоянию на31.03.2022 год. |   |
| **Государственная регистрация права собственности муниципального образования «Город Покров» на объекты недвижимого имущества и земельные участки** |
| 09 | 0 | 03 | 1 |  Государственная регистрация права собственности муниципального образования «Город Покров» на объекты недвижимого имущества и земельные участки. |  Комитет по управлению муниципальным имуществом города Покров | В течение 2022 года | 2 квартал 2022 года |  Обеспечение государственной регистрации права собственности муниципального образования «Город Покров» на объекты недвижимого имущества и земельные участки. | Регистрация права осуществляется в соответствии с законодательством РФ  |   |
| **Управление земельными участками, находящимися в собственности муниципального образования «Город Покров», в случаях и в порядке, установленных законодательством** |
| 09 | 0 | 04 | 1 | Управление земельными участками, находящимися в собственности муниципального образования «Город Покров», в случаях и в порядке, установленных законодательством |  Отдел архитектуры градостроительства и землеустройства | В течение 2022 года | 2 квартал 2022 года |  Осуществление полномочий собственника по владению, пользованию и распоряжению земельными участками. | Работа ведется постоянно |   |
| **Реализация Комитетом по управлению муниципальным имуществом города Покров, закрепленных за ним полномочий (функций)** |
| 09 | 0 | 05 | 1 | Реализация Комитетом по управлению муниципальным имуществом города Покров, закрепленных за ним полномочий (функций) |  Комитет по управлению муниципальным имуществом города Покров | В течение 2022 года | 2 квартал 2022 года | Реализация КУМИ г. Покров, закрепленных за ним полномочий (функций) | Работа ведется постоянно |   |
| **Уплата ежемесячных взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах** |
| 09 | 0 | 06 | 1 |  Уплата ежемесячных взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, в размере 6,5 руб. за 1кв. |  Комитет по управлению муниципальным имуществом города Покров | В течение 2022 года | 2 квартал 2022 года |  Оплата ежемесячных взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, в размере 7,15 руб. за 1кв.м. | Оплата ежемесячных взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах произведена в соответствии с планом на отчетный период |  |
| **Проведение капитального ремонта сетей водоснабжения и водоотведения** |
| 09 | 0 | 07 | 1 | Проведение капитального ремонта сетей водоснабжения и водоотведения. | Комитет по управлению муниципальным имуществом города Покров | В течение 2022 года | 2 квартал 2022 года | Устранение дефектов и неисправностей, улучшение технического состояния сооружений водоснабжения и водоотведения. | На 2022 год бюджетом МО «Город Покров» не предусмотрены денежные средства на капитальный ремонт сетей водоснабжения и водоотведения |  |
| **Составление технической документации. Составление отчетов об оценке рыночной стоимости объектов муниципальной собственности.** |
| 09 | 0 | 08 | 1 | Составление технической документации. Составление отчетов об оценке рыночной стоимости объектов муниципальной собственности | Комитет по управлению муниципальным имуществом города Покров | В течение 2022 года | 2 квартал 2022 года | Получение необходимой документации для реализации муниципального имущества и поступления денежных средств в бюджет муниципального образования «Город Покров» | Договоры заключены в соответствии с планом на отчетный период, документация получена в полном объеме |  |
| **Уплата налога на имущество** |
| 09 | 0 | 09 | 1 | Уплата налога на имущество. | Комитет по управлению муниципальным имуществом города Покров | В течение 2022 года | 2 квартал 2022 года | Уплата налога на имущество. | Оплата налога на имущества произведена в соответствии с планом на отчетный период |  |
| **Содержание и обслуживание муниципального имущества** |
| 09 | 0 | 10 | 1 | Содержание и обслуживание муниципального имущества. | Комитет по управлению муниципальным имуществом города Покров | В течение 2022 года | 2 квартал 2022 года | Повышение эффективности использования муниципального имущества, обеспечение его сохранности и целевого использования. | Договоры по содержанию и обслуживанию муниципального имущества заключены со специализированными организациями |  |

**Форма 3.** Отчет о финансовой оценке применения мер муниципального регулирования

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код аналитической программной классификации | Наименование меры муниципального регулирования | Показатель применения меры | Оценка на отчетный год, тыс. руб. | Факт по состоянию на конец отчетного периода, тыс. руб. | Отношение факта к оценке на отчетный год, % | Комментарий |
| МП | Пп |
| 09 | 00 | **«Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами в муниципальном образовании «Город Покров»****на 2015-2025 годы»** |
| 09 | 00 |  |  |  |  |  |  |

**Форма 5.**Отчет об использовании бюджетных ассигнований бюджета муниципального района (городского округа) на реализацию муниципальной программы

| Коды аналитической программной классификации | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель | Код бюджетной классификации | Расходы бюджета муниципального района (городского округа), тыс. рублей | Кассовые расходы, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ГРБС | Рз | Пр | ЦС | ВР | план на отчетный год | план на отчетный период | кассовое исполнение на конец отчетного периода | к плану на отчетный год | к плану на отчетный период |
| МП | Пп | ОМ | М | И |
| **09** | **0** | 10 | **10** |  | Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами в муниципальном образовании «Город Покров» на 2015-2025 годы. | **всего** |   |   |   |   |   |   |   |   |  |  |
| Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации города Покров (КУМИ). | 703 | 00  | 00  | 0900000000 | 00  | 5166,26 | 5166,26 | 2353,49 | 45,55 | 100 |
| **09** | **0** | 01 | 1 |  |  Уплата ежемесячных взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах. | **всего** | 703 | 05 | 01 | 0900120230 | 244 | 685,64 |  |  |  |  |
| Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации города Покров (КУМИ). |  |  |  |  |  | 685,64 | 685,64 | 330,14 | 48,15 | 100 |
| **09** | **0** | 02 | 1 |  |  Проведение капитального ремонта сетей водоснабжения и водоотведения. | **всего** | 703 | 05 | 02 | 0900000000 | 200 | 0,00 |  |  |  |  |
| Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации города Покров (КУМИ). |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| **хх** | **х** |  |  |  |   | **всего** |  703 | 01 |  13 | 0900321180 |  244 | 200,00 |  |  |  |  |
| **09** | **0** | 03 | 1 |  | Составление технической документации. Составление отчетов об оценке рыночной стоимости объектов муниципальной собственности. | Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации города Покров (КУМИ). |   |   |   |   |   | 200,00 | 200,00 | 95,40 | 47,70 | 100 |
| **09** | **0** | 04 | 1 |  |   | **всего** | 703 |  05 | 02 | 0900421181 | 851 | 2743,81 |   |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Уплата налога на имущество. | Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации города Покров (КУМИ). |   |   |   |   |   | 2743,81 | 2743,81 | 828,83 | 30,21 | 100 |
| **09** | **0** | 05 | 1 |  |   | **Всего** |  |  |  |  |  | 1536,81 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Содержание и обслуживание муниципального имущества. | Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации города Покров (КУМИ). | 703 | 01 | 13 | 0900521182 | 244 | 30,00 | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 100 |
|  |  |  |  |  | 703 | 01 | 13 | 0900521182 | 247 | 826,64 | 826,64 | 558,75 | 67,59 | 100 |
|  |  |  |  |  | 703 | 05 | 01 | 0900521182 | 244 | 680,17 | 680,17 | 540,37 | 79,45 | 100 |

**Форма 6.**Отчет о расходах на реализацию муниципальной программы за счет всех источников финансирования

| Коды аналитической программной классификации | Наименование муниципальной программы, подпрограммы | Источник финансирования | Оценка расходов на отчетный год согласно муниципальной программе, тыс. руб. | Фактические расходы на отчетную дату, тыс. руб. | Отношение фактических расходов к оценке расходов, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МП | Пп |
| **09** | **0** | **Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами в муниципальном образовании «Город Покров» на 2015-2025 годы** | **Всего** |   |   |  |
| бюджет муниципального образования «Город Покров» | 5166,26 | 2353,49 | 45,55 |
| в том числе: |  |  |  |
| собственные средства бюджета  | 5166,26 | 2353,49 | 45,55 |
| субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации |   |   |  |
| субвенции из бюджета субъекта Российской Федерации |   |   |  |
| иные межбюджетные трансферы из бюджета субъекта Российской Федерации, имеющие целевое назначение |  |  |  |
| субвенции из бюджетов поселений *(только для муниципальных районов)* |  |  |  |
| субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации, планируемые к привлечению |   |   |  |
| иные источники |   |   |  |

**Форма 7.** Сведения о внесенных за отчетный период изменениях в муниципальную программу

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Вид правового акта | Дата принятия | Номер | Суть изменений (краткое изложение) |
| 1 |  |  |  |  |

**Форма 8.** Результаты оценки эффективности муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код аналитической программной классификации | Муниципальная программа, подпрограмма | Координатор | Ответственный исполнитель | Эффективность реализации муниципальной программы (подпрограммы)  | Степень достижения плановых значений целевых показателей (индикаторов) | Степень реализации мероприятий  | Степень соответствия запланированному уровню расходов | Эффективность использования средств бюджета муниципального образования  |
| МП | Пп |  |  |  |  |  |
| 09 |  0 | Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами в муниципальном образовании «Город Покров» на 2015-2025 годы | Первый заместитель главы Администрации, председатель Комитета по управлению муниципальным имуществом города Покров. | Комитет по управлению муниципальным имуществом города Покров | 1,1 | 1 | 1 | 0,9 | 1,1 |

Аналитическая записка к отчету об исполнении муниципальной программы «Об утверждении муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами в муниципальном образовании «Город Покров» на 2015-2025 годы» за 2022 год

1. Значимыми результатами реализации муниципальной программы, достигнутые за 2022 год являются:

- заключение договоров по составлению технической документации;

- исполнение обязательств по содержанию муниципального имущества.

Эффективность реализации муниципальной программы является высокой.