Приложение № 3

к Порядку разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования «Город Покров»

Отчет о реализации муниципальной программы ««Организация муниципального управления муниципального образования «Город Покров» на 2015-2025 годы»

по состоянию на 01.07.2022

**Форма 1.** Отчет о достигнутых значениях целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Коды аналитической программной классификации | № п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения целевого показателя (индикатора) | Абсолютное отклонение факта от плана  | Относительное отклонение факта от плана, % | Темп роста к уровню прошлого года, % | Обоснование отклонений значений целевого показателя (индикатора) на конец отчетного периода |
| факт на начало отчетного периода (за прошлый год) | план на конец отчетного периода | факт на конец отчетного периода |
| МП | Пп |
| **07** | 00 |   | **Наименование программы**  |
| 1 | Количество принятых решений Советом народных депутатов города Покров. |  Ед. | 102 | 80 | **37** | -43 | 46,25 | 36,27 |   |
| 2 | Количество принятых муниципальных правовых актов по вопросам местного значения. |  Ед. | 1311 | 700 | **647** | -53 | 92,42 | 49,35 |  |
| 3 | Количество размещенных муниципальных заказов | Ед. | 51 | 45 | **34** | -11 | 75,55 | 66,67 |  |
| 4 | Число обслуживаемых муниципальных учреждений | Ед. | 12 | 12 | **12** | 0 | 100 | 100 |  |
| 5 | Площадь обслуживаемых зданий помещений ,включая хозпостройки |  Ед. | 2210,4 | 2210,4 | **2210,4** | 0 | 100 | 100 |   |
|  |  | 6 | Количество выпусков городской общественно-политической газеты «Покров смотрит в будущее» | Ед. | 74 | 53 | **34** | -19 | 64,15 | 45,94 |  |
|  |  | 7 | Количество произведенных финансово-экономических экспертиз НПА, Контрольно счетным органом Петушинского района. | Ед | 71 | 70 | **32** | -38 | 45,7 | 45,1 |  |

**Форма 2.** Отчет о выполнении основных мероприятий муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код аналитической программной классификации | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Срок выполнения плановый  | Срок выполнения фактический | Ожидаемый непосредственный результат | Достигнутый результат | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| МП | Пп | ОМ | М |
| 07 | 00 | 01 | 1 | Учреждение печатного средства массовой информации для опубликования муниципальных правовых актов, обсуждения проектов муниципальных правовых актов по вопросам местного значения, доведения до сведения жителей муниципального образования официальной информации о социально-экономическом и культурном развитии муниципального образования, о развитии его общественной инфраструктуры и иной официальной | МАУ ГИЦ «Покров - медиа» | 01.01.2022-31.12.2022 | 01.01.2022-30.06.2022 |  Повышение качества работы органов местного самоуправления | Обновление информации для населения ведется постоянно |  - |
| 07 | 00 | 02 | 1 | Организация работ по размещению муниципального заказа. Информатизация в органах местного самоуправления. Содержание МКУ «ЦМУ» |  МКУ «ЦМУ» | 01.01.2022-31.12.2022 | 01.01.2022-30.06.2022 |  Повышение качества работы органов местного самоуправления |  Организация работ по размещению муниципального заказа ведется строго в соответствии с Законом № 44 РФ. |  - |
| 07… | 00 | 03 | 1 | Расходы на обеспечение внешнего муниципального финансового контроля  |  Зам. Главы администрации города | 01.01.2022-31.12.2022 | 01.01.2022-30.06.2022 |  Повышение эффективности бюджетных расходов | Проведено 23 экспертизы проектов |  - |
| … |  |  |  |   |   |  |   |   |   |   |

**Форма 3.** Отчет о финансовой оценке применения мер муниципального регулирования

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код аналитической программной классификации | Наименование меры муниципального регулирования | Показатель применения меры | Оценка на отчетный год,тыс. руб. | Факт по состоянию на конец отчетного периода, тыс. руб. | Отношение факта к оценке на отчетный год, % | Комментарий |
| МП | Пп |
| 07 | 00 |  |  |
| 07 | 00 |   | Предложение о корректировке муниципальной программы «Организация муниципального управления муниципального образования «Город Покров» на 2015-2025годы», с учетом выделенных на ее реализацию средств, уточнения целевых индикаторов, показателей, затрат по мероприятиям |  |  |  |  |
| 07 | 00 | Постановление Главы Администрации города Покров от 26.02.2022 №104 |  | 38103,3 | 38287,8 | 100,5 | Внесение изменений в соответствии с принятым бюджетом на 2022-2024годы  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

**Форма 4.** Отчет о выполнении сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)

| Код аналитической программной классификации | ГРБС | Наименование муниципальной услуги (работы) | Наименование показателя | Единица измерения  | План на отчетный год | План на отчетный период | Факт по состоянию на конец отчетного периода | % исполнения к плану на отчетный год | % исполнения к плану на отчетный период |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МП | Пп | ОМ | М |
| 07 | 00 | 03 | 1 | 703 | Муниципальная услуга (работа) | Расходы бюджета муниципального образования «Город Покров» на оказание муниципальной услуги МАУ ГИЦ «Покров - медиа»  | тыс. руб. | 4221,1 | 2283,0 | 2283,00 | 54,1 | 100 |
| Количество выпусков городской общественно-политической газеты «Покров смотрит в будущее» | Ед. | 53 | 34 | 34 | 64,15 | 100 |
| … |  |  |  |  |  |  |

**Форма 5.** Отчет об использовании бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования на реализацию муниципальной программы

| Коды аналитической программной классификации | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель | Код бюджетной классификации | Расходы бюджета муниципального образования, тыс. рублей | Кассовые расходы, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ГРБС | Рз | Пр | ЦС | ВР | план на отчетный год | план на отчетный период | кассовое исполнение на конец отчетного периода | к плану на отчетный год | к плану на отчетный период |
| МП | Пп | ОМ | М | И |
| 07 | 0 | 03 | 3 |  | МП «Организация муниципального управления муниципального образования «Город Покров» на 2015-2025годы» | Всего |  |  |  |  |  | **38287,8** | **18151,5** | **18151,5** | **47,4** | **100** |
| ответственный исполнитель (ГРБС) |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |
|  |  |   |   |   |   |   |   |   |  |  |
|  |  |  |  |  |  |   |   |   |  |  |
| **…** |  |  |  |  |  |   |   |   |  |  |
| 07 | 0 | 01 | 1 |  | Учреждение печатного средства массовой информации для опубликования муниципальных правовых актов, обсуждения проектов муниципальных правовых актов по вопросам местного значения, доведения до сведения жителей муниципального образования официальной информации о социально-экономическом и культурном развитии муниципального образования, о развитии его общественной инфраструктуры и иной официальной информации. | МАУ ГИЦ «Покров-медиа» (ГРБС) | 703 | 12 | 00 | 0700109590 | 600 | 4221,1 | 2283,0 | 2283,0 | 54,1 | 100 |
| 07 | 0 | 02 | 1 |  | Организация работ по размещению муниципального заказа. Информатизация в органах местного самоуправления. Содержание МКУ «ЦМУ» | МКУ «ЦМУ»ответственный исполнитель мероприятия (ГРБС) | 703 | 01 | 13 | 0700210590-0700211590 | **100-800** | 33324,7 | 15697,5 | 15697,5 | 47,1 | 100 |
|  |  |  |  |  |  |  |   |   |   |   |   |   |   |   |  |  |
|  |   |   |   |   |   |   |   |   |  |  |
|  |   |   |   |   |   |   |   |   |  |  |
|  |   |   |   |   |   |   |   |   |  |  |
| 07 | 0 | 03 | 1 |  | Расходы на обеспечение внешнего муниципального финансового контроля | Зам. Главы администрации города | 703 | 01 | 06 | 0700303190 | 500 | 342,0 | 171,0 | 171,0 | 50,0 | 100,0 |

**Форма 6.** Отчет о расходах на реализацию муниципальной программы за счет всех источников финансирования

| Коды аналитической программной классификации | Наименование муниципальной программы, подпрограммы | Источник финансирования | Оценка расходов на отчетный год согласно муниципальной программе, тыс. руб. | Фактические расходы на отчетную дату, тыс. руб. | Отношение фактических расходов к оценке расходов, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МП | Пп |
| 07 |  0  | МП «Организация муниципального управления муниципального образования «Город Покров» на 2015-2025годы» | **Всего** | 38287,8 | 18151,5 | 47,4 |
| бюджет муниципального образования «Город Покров»  | 38287,8 | 18151,5 | 47,4 |
| в том числе: |  |  |  |
| собственные средства бюджета  | 38287,8 | 18151,5 | 47,4 |
| субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации |   |   |  |
| субвенции из бюджета субъекта Российской Федерации |   |   |  |
| иные межбюджетные трансферты из бюджета субъекта Российской Федерации, имеющие целевое назначение |  |  |  |
| средства бюджета субъекта Российской Федерации, планируемые к привлечению |  |  |  |
| иные источники |   |   |  |
|  |   |   |  |

**Форма 7.** Сведения о внесенных за отчетный период изменениях в муниципальную программу

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Вид правового акта | Дата принятия | Номер | Суть изменений (краткое изложение) |
| 1 | Постановление Главы Администрации городаПокров | 26.02.2022 | 104 | Внесение изменений по бюджету на 2022-2024гг  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

Аналитическая записка

по исполнению муниципальной программы за 2 квартал 2022 год

В целом за 2 квартал 2022 год основные мероприятия муниципальной программы в денежном выражении исполнены на 47,4 от годовых плановых назначений. При этом целевые показатели (индикаторы) муниципальной программы выполнены по сроку. Все запланированные основные мероприятия реализованы.

Начальник финансово-планового отдела Кусаковская Т.М.