Приложение № 3

к Порядку разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования «Город Покров»

Отчет о реализации муниципальной программы «Развитие информационной системы города Покров» за II-й квартал по состоянию на 01.08.2022 г.

**Форма 1.** Отчет о достигнутых значениях целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Коды аналитической программной классификации | № п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения целевого показателя (индикатора) | Абсолютное отклонение факта от плана  | Относительное отклонение факта от плана, % | Темп роста к уровню прошлого года, % | Обоснование отклонений значений целевого показателя (индикатора) на конец отчетного периода |
| факт на начало отчетного периода (за прошлый год) | план на конец отчетного периода | факт на конец отчетного периода |
| МП | Пп |
| **22** | 00 |   | **Наименование программы**  |
| 1 | Число публикаций в СМИ для информирования населения об информационных технологиях и информационной безопасности  | Ед. | 9 | 17 | 17 | 0 | 0,0 | 188,88 |   |
| 2 | Число внедренных систем по развитию интернет-технологий | Ед. | 1 | 2 | 2 | 0 | 0,0 | 200,00 |  |
| 3 | Число мероприятий по защите информационных ресурсов | Ед. | 2 | 3 | 3 | 0 | 0,0 | 150,0 |  |

**Форма 2.** Отчет о выполнении основных мероприятий муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код аналитической программной классификации | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Срок выполнения плановый  | Срок выполнения фактический | Ожидаемый непосредственный результат | Достигнутый результат | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| МП | Пп | ОМ | М |
| 22 | 0 | 01 | 1 | Информирование населения | Отдел информационного обеспечения | 2022 -2022 | 01.04.2022 -31.31.2022 | Повышение грамотности населения в области информационных технологий, рост информационной безопасности населения | Информированность населения |  - |
| 22 | 0 | 02 | 1 | Поддержка технологической платформы ИС | Отдел информационного обеспечения | 2022 -2022 | 01.04.2022-31.31.2022 | Создание современной технической поддержки для внедрения и развития информационных технологий, создание новых информационных ресурсов, обеспечение обмена данными между ведомствамиОтказ от справок, выдаваемых населению и требуемых от населения | Установка нового программного обеспечения, внедрение нового оборудованияВнедрение сервиса взаимодействия с ФНС, МВД, ЗАГСЗаполнение регламентов на РГУВнедрение СМЭВ на участке выписки справок населению |  - |
| 22 | 0 | 03 | 1 | Развитие интернет-технологий | Отдел информационного обеспечения | 2022 | 01.04.2022-31.06.2022 | Расширение сервисов, поддержка и развитие официального городского сайта, активная работа по развитию интернет-инфраструктуры города, развитие технологий обмена данными, перевод видов деятельности в цифровой форматУвеличение скорости и пропускной способности канала | Внедрение новых Технологий, доработка городского сайта |  - |
| 22 | 0 | 04 | 1 | Защита информации и персональных данных | Отдел информационного обеспечения | 2022 |  2022 | Повышение защищенности персональных данных, своевременная блокировка и уничтожение неиспользуемых данных, проведение обучения населения по работе с персональными данными, разработка документации | Установка дополнительного ПОВнедрение мероприятий по защите персональных данныхРазработка организационной документации, прохождение обучения по защите информации |   |
| 22 | 0 | 05 | 1 | Внедрение и развитие сетевых технологий в деятельность ОМС | Отдел информационного обеспечения | 2022 | 2022 | Развитие ИС систем, а также новых сервисов с целью сокращения бумажного документооборота, повышению скорости и качества работы с данными | Внедрение новых сервисов ПГС 2.0, ТехнокадПро,внедрение муниципальных и государственных сервисов |  |

**Форма 3.** Отчет о финансовой оценке применения мер муниципального регулирования

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код аналитической программной классификации | Наименование меры муниципального регулирования | Показатель применения меры | Оценка на отчетный год, тыс. руб. | Факт по состоянию на конец отчетного периода, тыс. руб. | Отношение факта к оценке на отчетный год, % | Комментарий |
| МП | Пп |
| 22 | 00 |  |  |
| 22 | 00 | Развитие информационной системы города Покров |  | 5,0 | 5,00 | 100,0 |  |
| 22 | 00 | Информирование населения |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 22 | 00 | Поддержка технологической платформы ИС |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 22 | 00 | Развитие интернет-технологий |  | 5,0 | 5,00 | 100,0 |  |
| 22 | 00 | Защита информации и персональных данных |  | 5,0 | 5,0 | 100,0 |  |
| 22 | 00 | Внедрение и развитие сетевых технологий в деятельность ОМС |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |

**Форма 5.** Отчет об использовании бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования на реализацию муниципальной программы

| Коды аналитической программной классификации | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель | Код бюджетной классификации | Расходы бюджета муниципального образования, тыс. рублей | Кассовые расходы, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ГРБС | Рз | Пр | ЦС | ВР | план на отчетный год | план на отчетный период | кассовое исполнение на конец отчетного периода | к плану на отчетный год | к плану на отчетный период |
| МП | Пп | ОМ | М | И |
| 22 | 0 | 00 | 0 |  | «Развитие информационной системы города Покров» | Всего | **703** | **04** | **10** | **2200000000** | **000** | **5,00** | **5,00** | **5,00** | 100,00 | 100,00 |
| 22 | 0 | 01 | 1 |  | Информирование населения | Всего | 703 | 04 | 10 | 2200120310 | 244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 0 | 02 | 1 |  | Поддержка технологической платформы ИС | Всего | 703 | 04 | 10 | 2200220310 | 244 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| 22 | 0 | 03 | 1 |  | Развитие Интернет-технологий | Всего | 703 | 04 | 10 | 2200320311 | 244 | 5,00 | 5,0 | 5,00 | 100,00 | 100,00 |
| 22 | 0 | 04 | 1 |  | Защита информации и персональных данных | Всего | 703 | 04 | 10 | 2200420310 | 244 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 100,0 | 100,0 |
| 22 | 0 | 05 | 1 |  | Внедрение и развитие сетевых технологий в деятельность ОМС | Всего | 703 | 04 | 10 | 2200520310 | 244 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

**Форма 6.** Отчет о расходах на реализацию муниципальной программы за счет всех источников финансирования

| Коды аналитической программной классификации | Наименование муниципальной программы, подпрограммы | Источник финансирования | Оценка расходов на отчетный год согласно муниципальной программе, тыс. руб. | Фактические расходы на отчетную дату, тыс. руб. | Отношение фактических расходов к оценке расходов % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МП | Пп |
| 22 | 0  | Развитие информационной системы города Покров | **Всего** | 5,0 | 5,00 | 100,00 |
| Городской бюджет  | 5,0 | 5,00 | 100,00 |
| в том числе: |  |  |  |
| собственные средства городского бюджета  | 5,0 | 5,00 | 100,00 |
| субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации |   |   |  |
| субвенции из бюджета субъекта Российской Федерации |   |   |  |
| иные межбюджетные трансферты из бюджета субъекта Российской Федерации, имеющие целевое назначение |  |  |  |
| средства бюджета субъекта Российской Федерации, планируемые к привлечению |  |  |  |
| иные источники |   |   |  |
|  |   |   |  |

**Форма 7.** Сведения о внесенных за отчетный период изменениях в муниципальную программу

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Вид правового акта | Дата принятия | Номер | Суть изменений (краткое изложение) |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

**Форма 8.** Результаты оценки эффективности муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код аналитической программной классификации | Муниципальная программа, подпрограмма | Координатор | Ответственный исполнитель | Эффективность реализации муниципальной программы (подпрограммы)  | Степень достижения плановых значений целевых показателей (индикаторов) | Степень реализации мероприятий  | Степень соответствия запланированному уровню расходов | Эффективность использования средств бюджета  |
| МП | Пп |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 0 | Развитие информационной системы города Покров  | Заместитель главы Администрации города | Отдел информационного обеспечения | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |

Аналитическая записка

по исполнению муниципальной программы за I-й квартал 2022 год

За II-й квартал 2022 год муниципальная программа в денежном выражении исполнена на 100,00 % от плановых назначений.

Целевые показатели (индикаторы) муниципальной программы выполнены частично, основное необходимое оборудование приобретено и используется в работе. Основные запланированные основные мероприятия реализованы. Во II-м квартале планируется приобретение программного обеспечения для защиты информации.